## 2017
附表3
赣州市国省道三年行动计划路面大中修项目表（2017年）
| 路线 编号 | 原路线编码 |  | 工程项目名称 | 起点 桩号 | 讫点 桩号 | 实施里程 （km） | 技术 等级 | 路面 宽度 | 原路面 类型 | 建设性质（大修、中修、预防性） | 技术处治方案 | 总投资 （万元） | 上级补助 （万元） | 地方配套 （万元） | 实施年份 | 管养单位 | 备注
[5 empty] | 2017 |  | 412.936 | [5 empty] | 93800.3834 | 65199.8181 | 28600.5653
[6 empty] | 国道 | 87.231 | [5 empty] | 24452.6748 | 20091.1248 | 4361.55
[6 empty] | 省道 | 223.887 | [5 empty] | 53293.3978 | 36944.8825 | 16348.5153
[6 empty] | 县乡道 | 101.818 | [5 empty] | 16054.3108 | 8163.8108 | 7890.5
[6 empty] | 大修 | 397.019 | [5 empty] | 90188.057 | 62740.157 | 27447.9
[6 empty] | 中修 | 9.8 | [5 empty] | 2249 | 1369 | 880
1 | G220 | S230 | s | 东营－深圳 | 244.187 | 254.339 | 10.152 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20CM水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1349.2008 | 841.6008 | 507.6 | 2017 | 崇义分局 | 2016年大中修
2 | G356 | S323 | s | 湄洲-西昌 | 0 | 2.3 | 2.3 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 508.53 | 393.53 | 115 | 2017 | 石城分局 | 2016年大中修
| G356 | S323 | s | 湄洲-西昌 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | 挖除原路面结构，换填50cm碎石垫层，加铺（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 112.98 | 87.98 | 25 | 2017 | 石城分局 | 2016年大中修
| G356 | S323 | s | 湄洲-西昌 | 2.8 | 5.25 | 2.45 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 541.695 | 419.195 | 122.5 | 2017 | 石城分局 | 2016年大中修
| G356 | S323 | s | 湄洲-西昌 | 5.25 | 5.37 | 0.12 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | 挖除原路面结构，换填50cm碎石垫层，加铺（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 27.1152 | 21.1152 | 6 | 2017 | 石城分局 | 2016年大中修
3 | G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 0 | 8.6 | 8.6 | 二级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2471.64 | 2041.64 | 430 | 2017 | 会昌分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 8.6 | 9.3 | 0.7 | 二级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 挖除原路面结构，换填50cm碎石垫层，加铺（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 218.316 | 183.316 | 35 | 2017 | 会昌分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 9.3 | 14.7 | 5.4 | 二级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1551.96 | 1281.96 | 270 | 2017 | 会昌分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 14.7 | 15.46 | 0.76 | 二级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 218.424 | 180.424 | 38 | 2017 | 会昌分局 | 2016年大中修
4 | G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 22.522 | 24.5 | 1.978 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 437.3358 | 338.4358 | 98.9 | 2017 | 会昌分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 31 | 39.5 | 8.5 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1879.35 | 1454.35 | 425 | 2017 | 会昌分局 | 2016年大中修
5 | G357 | S324 | s | 东山－泸水 | 92.6 | 93.573 | 0.973 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式改性沥青砼面层 | 149.0636 | 100.4136 | 48.65 | 2017 | 崇义分局 | 2016年大中修
| G357 | S324 | s | 东山－泸水 | 94.232 | 103 | 8.768 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式改性沥青砼面层 | 1343.2576 | 904.8576 | 438.4 | 2017 | 崇义分局 | 2016年大中修
5 | G357 | S324 | s | 东山－泸水 | 106.063 | 109.4 | 3.337 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式改性沥青砼面层 | 511.2284 | 344.3784 | 166.85 | 2017 | 崇义分局 | 2016年大中修
| G357 | S324 | s | 东山－泸水 | 113 | 114 | 1 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式改性沥青砼面层 | 153.2 | 103.2 | 50 | 2017 | 崇义分局 | 2016年大中修
6 | G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 106.7 | 110.1 | 3.4 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 751.74 | 581.74 | 170 | 2017 | 信丰分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 110.1 | 110.4 | 0.3 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 66.33 | 51.33 | 15 | 2017 | 信丰分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 114.7 | 118.1 | 3.4 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 751.74 | 581.74 | 170 | 2017 | 信丰分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 118.1 | 118.5 | 0.4 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 88.44 | 68.44 | 20 | 2017 | 信丰分局 | 2016年大中修
| G357 | S325 | s | 东山－泸水 | 118.5 | 118.96 | 0.46 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 101.706 | 78.706 | 23 | 2017 | 信丰分局 | 2016年大中修
7 | S317 | S325 | s | 金汾线 | 175 | 181 | 6 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 老路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式改性沥青砼 | 1029.6 | 729.6 | 300 | 2017 | 信丰分局 | 2016年大中修
8 | S221 | X381 | x | 港口-东山 | 13.535 | 22.152 | 8.617 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20CM水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1145.1993 | 714.3493 | 430.85 | 2017 | 上犹分局 | 2016年大中修
9 | S226 | S219 | s | 砂石-龙布 | 37 | 47.842 | 10.842 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 大修 | 现场取芯后按级配要求再生18cm水稳定碎石下基层+再铺16cm水稳碎石上基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1915.1309 | 1373.0309 | 542.1 | 2017 | 赣县分局 | 2016年大中修
10 | S448 | S216 | s | 塘坊-固村 | 17 | 20 | 3 | 一级 | 15 | 水泥混凝土 | 大修 | 老路面碎石化+20cm水泥稳定碎石下基层+8cm柔性基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1203 | 1053 | 150 | 2017 | 宁都分局 | 2016年大中修
| S448 | S216 | s | 塘坊-固村 | 23 | 29 | 6 | 一级 | 15 | 水泥混凝土 | 大修 | 老路面碎石化+20cm水泥稳定碎石下基层+8cm柔性基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2406 | 2106 | 300 | 2017 | 宁都分局 | 2016年大中修
| S448 | S216 | s | 塘坊-固村 | 40 | 42 | 2 | 一级 | 15 | 水泥混凝土 | 中修 | 采用C15贫砼补强局部基层，然后更换4500平方米水泥砼面板。 | 172 | 72 | 100 | 2017 | 宁都分局 | 2016年大中修
11 | S450 | X794 | x | 良村-高兴 | 42.681 | 43.4 | 0.719 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 95.5551 | 59.6051 | 35.95 | 2017 | 兴国分局 | 2016年大中修
| S450 | X794 | x | 良村-高兴 | 43.4 | 46 | 2.6 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 345.54 | 215.54 | 130 | 2017 | 兴国分局 | 2016年大中修
| S450 | X794 | x | 良村-高兴 | 46 | 51 | 5 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 664.5 | 414.5 | 250 | 2017 | 兴国分局 | 2016年大中修
| S450 | X794 | x | 良村-高兴 | 51 | 52.511 | 1.511 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 200.8119 | 125.2619 | 75.55 | 2017 | 兴国分局 | 2016年大中修
12 | S547 | X380 | x | 营前-五指峰 | 12.111 | 14.8 | 2.689 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20CM水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 357.3681 | 222.9181 | 134.45 | 2017 | 上犹分局 | 2016年大中修
| S547 | X380 | x | 营前-五指峰 | 29.611 | 33.281 | 3.67 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20CM水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 487.743 | 304.243 | 183.5 | 2017 | 上犹分局 | 2016年大中修
| S547 | X380 | x | 营前-五指峰 | 33.281 | 33.873 | 0.592 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20CM水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 78.6768 | 49.0768 | 29.6 | 2017 | 上犹分局 | 2016年大中修
| S547 | X380 | x | 营前-五指峰 | 33.873 | 35.92 | 2.047 | 三级 | 7 | 沥青混凝土 | 大修 | 20CM水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 272.0463 | 169.6963 | 102.35 | 2017 | 上犹分局 | 2016年大中修
13 | S549 | S327 | s | 城厢-南迳 | 196.461 | 202.244 | 5.783 | 二级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥砼路面碎石化+（17cm+17cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1717.551 | 1428.401 | 289.15 | 2017 | 全南分局 | 2016年大中修
14 | G238 | S223 | s |  | 437.935 459 466.4 466.889 468.483 | 441.191 461.037 466.889 468.483 468.55 | 7.443 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 挖除原路面结构（26cm）+（15+15）cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmA16中粒式沥青砼面层+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1689.3 | 945 | 744.3 | 2017 | 赣县分局 | 17年灾毁已下达
15 | S453 | X450 | x |  | 0 | 35.492 | 35.492 | 三级 | 6.5 | 水泥 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 。增设浆砌片石水沟3000立方米，增设盖板水沟2600立方米，增设浆砌片石挡墙450立方米。 | 6129.2 | 2580 | 3549.2 | 2017 | 于都分局 | 17年灾毁已下达
16 | G357 | S325 | s |  | 43.2 53 | 44.9 61.807 | 7.8 | 二级 | 9 | 沥青 | 中修 | （15+15）cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmA16中粒式沥青砼面层+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2077 | 1297 | 780 | 2017 | 会昌分局 | 短链路段其实为6.1公里 17年灾毁已下达
17 | G238 | S327 | s |  | 62.979 64.8 66.8 73.5 63.5 65.8 71.6 76.6 | 63.5 65.8 71.6 76.6 64.8 66.8 73.5 80 | 17.021 | 二级 | 9 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层 | 4042.1 | 2340 | 1702.1 | 2017 | 定南分局 | 17年灾毁已下达
18 | S452 | X459 | x |  | 28.8 | 38.3 | 9.5 | 二级 | 6 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。增设浆砌片石水沟89立方米，增设浆砌片石挡墙270立方米。 | 1400 | 450 | 950 | 2017 | 赣县分局 | 17年灾毁已下达
19 | S454 | X420 | x |  | 8 | 19 | 11 | 三级 | 6 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥碎石基层+下封层+6cm沥青砼面层 | 2275 | 1175 | 1100 | 2017 | 全南分局
20 | G358 | S327 | s | 寻乌蛇子岭至蓑衣坳 | 4 | 23 | 19 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+5cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 4954.25 | 3054.25 | 1900 | 2017 | 寻乌分局 | 2017年路面改造
| G358 | S327 | s |  | 23 | 25.56 | 2.56 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水稳碎石+26cm水泥砼路面 | 539.904 | 283.904 | 256 | 2017 | 寻乌分局 | 2017年路面改造
| G358 | S327 | s |  | 25.56 | 26.55 | 0.99 | 二级 | 7 | 水泥混凝土 | 大修 | 碎石化+20cm水稳碎石+26cm水泥砼路面 | 214.335 | 115.335 | 99 | 2017 | 寻乌分局 | 2017年路面改造
| G358 | S327 | s |  | 26.55 | 31.4 | 4.85 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水稳碎石+26cm水泥砼路面 | 1022.865 | 537.865 | 485 | 2017 | 寻乌分局 | 2017年路面改造
| G358 | S327 | s |  | 31.4 | 35.5 | 4.1 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+5cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 923.525 | 513.525 | 410 | 2017 | 寻乌分局 | 2017年路面改造
21 | G535 | S327 | s | G535龙南县渡江至程龙段路面改造工程 | 139.187 | 156.987 | 17.8 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （16cm+16cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 5920.28 | 4140.28 | 1780 | 2017 | 龙南分局 | 2017年路面改造
22 | G535 | S326 | s | G535全南樟木迳至吊兰寨路面改建工程 | 9.6 | 31.783 | 22.183 | 二级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 5175.2939 | 2956.9939 | 2218.3 | 2017 | 全南分局 | 2017年路面改造
23 | G357 | S324 | s |  | 112.4 | 113 | 0.6 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 88.14 | 58.14 | 30 | 2017 | 崇义分局 | 争取17年计划 | 117.762 | 7.917
24 | G323 | G323 | g |  | 194 | 198.946 | 4.946 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 1129.1718 | 881.8718 | 247.3 | 2017 | 大余分局 | 争取17年计划
| G323 | G323 | g |  | 200.489 | 214.5 | 14.011 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 3198.7113 | 2498.1613 | 700.55 | 2017 | 大余分局 | 争取17年计划
25 | G323 | G323 | g |  | 114.2 | 116 | 1.8 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 500.04 | 410.04 | 90 | 2017 | 赣县分局 | 高速公路损毁恢复
26 | S452 | X459 | x |  | 24.809 | 28.8 | 3.991 | 三级 | 8 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 640.9546 | 441.4046 | 199.55 | 2017 | 赣县分局 | 争取17年计划
| S452 | X459 | x |  | 38.3 | 39.781 | 1.481 | 三级 | 8 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 237.8486 | 163.7986 | 74.05 | 2017 | 赣县分局 | 争取17年计划
27 | G206 | G206 | g |  | 1948.731 | 1949.54 | 0.809 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 232.5066 | 192.0566 | 40.45 | 2017 | 会昌分局 | 争取17年计划
28 | G105 | G105 | g |  | 2262.400 | 2265.487 | 3.087 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1192.8168 | 1038.4668 | 154.35 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2265.487 | 2267.018 | 1.531 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 591.5784 | 515.0284 | 76.55 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2267.018 | 2272.200 | 5.182 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2002.3248 | 1743.2248 | 259.1 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2272.200 | 2277.700 | 5.5 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2125.2 | 1850.2 | 275 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2277.700 | 2281.150 | 3.45 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1333.08 | 1160.58 | 172.5 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2255.674 | 2262.4 | 6.726 | 一级 | 17 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2595.5634 | 2259.2634 | 336.3 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
29 | G105 | G105 | g |  | 2141.146 | 2141.948 | 0.802 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 183.0966 | 142.9966 | 40.1 | 2017 | 南康分局 | 争取17年计划
30 | G319 | G319 | g |  | 496.7 | 499.65 | 2.95 | 二级 | 12 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层。新建浆砌片石挡土墙1980M3。 | 819.51 | 672.01 | 147.5 | 2017 | 宁都分局 | 17年灾毁已入库未下达
31 | S451 | S323 | s |  | 98.883 | 105 | 6.117 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 坑槽等病害 | 原路面上做（18cm+16cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼+标线 | 1363.3264 | 1090.6611 | 272.6653 | 2017 | 宁都分局 | 高速公路损毁恢复
| S451 | S323 | s |  | 110.2 | 113.838 | 3.638 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 804.3618 | 622.4618 | 181.9 | 2017 | 宁都分局 | 争取17年计划
32 | S448 | S216 | s |  | 20 | 23 | 3 | 一级 | 15 | 水泥砼 | 大修 | 老路面碎石化+20cm水泥稳定碎石下基层+8cm柔性基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1203 | 1053 | 150 | 2017 | 宁都分局 | 争取17年计划
33 | G206 | G206 | g |  | 1895.715 | 1897 | 1.285 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 293.3655 | 229.1155 | 64.25 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
| G206 | G206 | g |  | 1899 | 1906 | 7 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1598.1 | 1248.1 | 350 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
| G206 | G206 | g |  | 1908 | 1913 | 5 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1141.5 | 891.5 | 250 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
| G206 | G206 | g |  | 1920.600 | 1922.600 | 2 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 456.6 | 356.6 | 100 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
34 | S316 | X369 | x |  | 1 | 3 | 2 | 三级 | 7 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 277 | 177 | 100 | 2017 | 信丰分局 | 争取17年计划
35 | S317 | X363 | x |  | 0.267 | 0.755 | 0.488 | 三级 | 7 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 67.588 | 43.188 | 24.4 | 2017 | 信丰分局 | 争取17年计划
| S317 | X368 | x |  | 8 | 8.822 | 0.822 | 三级 | 6 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 103.572 | 62.472 | 41.1 | 2017 | 信丰分局 | 争取17年计划
36 | G319 | G319 | g |  | 562 | 566.162 | 4.162 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 950.1846 | 742.0846 | 208.1 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
| G319 | G319 | g |  | 590 | 593 | 3 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 684.9 | 534.9 | 150 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
37 | S449 | X429 | x |  | 33.289 | 42.888 | 9.599 | 三级 | 7 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 1275.7071 | 795.7571 | 479.95 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
38 | S451 | S323 | s |  | 113.838 | 119.307 | 5.469 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。 | 899.1036 | 625.6536 | 273.45 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
| S451 | S323 | s |  | 119.307 | 120.8 | 1.493 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。 | 256.1988 | 181.5488 | 74.65 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
| S451 | S323 | s |  | 120.8 | 123.5 | 2.7 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。 | 443.88 | 308.88 | 135 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
39 | G105 | G105 | g |  | 2123.000 | 2126.895 | 3.895 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 889.2285 | 694.4785 | 194.75 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2126.895 | 2128.311 | 1.416 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 323.2728 | 252.4728 | 70.8 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2128.311 | 2129.046 | 0.735 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 167.8005 | 131.0505 | 36.75 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
| G105 | G105 | g |  | 2129.046 | 2131.6 | 2.554 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 583.0782 | 455.3782 | 127.7 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
40 | G319 | G319 | g |  | 519.55 | 519.84 | 0.29 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 65.685 | 51.185 | 14.5 | 2017 | 于都分局 | 争取17年计划
41 | G323 | G323 | g |  | 64 | 65.2 | 1.2 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 246.42 | 186.42 | 60 | 2017 | 于都分局 | 争取17年计划
41 | G323 | G323 | g |  | 84.1 | 88 | 3.9 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1148.94 | 953.94 | 195 | 2017 | 于都分局 | 争取17年计划

## 2018
赣州市普通国省道三年行动计划路面大中修项目表（2018年）
| 路线 编号 | 原路线编码 |  | 工程项目名称 | 起点 桩号 | 讫点 桩号 | 实施里程 （km） | 技术 等级 | 路面 宽度 | 原路面 类型 | 建设性质（大修、中修、预防性） | 技术处治方案 | 总投资 （万元） | 上级补助 （万元） | 地方配套 （万元） | 实施年份 | 管养单位 | 备注 | 新路网起点桩号 | 新路网终点桩号 | PQI
[5 empty] | 2018 |  | 294.397 | [5 empty] | 66172.6329 | 51452.7829 | 14719.85
[6 empty] | 国道 | 122.735 | [5 empty] | 34434.2476 | 28297.4976 | 6136.75
[6 empty] | 省道 | 126.872 | [5 empty] | 25334.3903 | 18990.7903 | 6343.6
[6 empty] | 县乡道 | 44.79 | [5 empty] | 6403.995 | 4164.495 | 2239.5
[6 empty] | 大修 | 290.371 | [5 empty] | 65935.3069 | 51416.7569 | 14518.55
[6 empty] | 中修 | 4.026 | [6 empty] | 36.026 | 201.3
1 | G238 | S223 | s |  | 577 | 584.3 | 7.3 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 1614.03 | 1249.03 | 365 | 2018 | 安远分局 | 高速公路损毁恢复 | 503.005 | 510.305 | 86.6375
| G238 | S223 | s |  | 607.3 | 626.729 | 19.429 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 4435.6407 | 3464.1907 | 971.45 | 2018 | 安远分局 | 高速公路损毁恢复 | 533.305 | 552.734 | 90.705
2 | G357 | S325 | s |  | 61.807 | 66.5 | 4.693 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 1037.6223 | 802.9723 | 234.65 | 2018 | 安远分局 | 争取18年计划 | 61.807 | 66.5 | 86.15
| G357 | S325 | s |  | 71.3 | 76.867 | 5.567 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 1230.8637 | 952.5137 | 278.35 | 2018 | 安远分局 | 争取18年计划 | 71.3 | 76.867 | 90.9
| G357 | S325 | s |  | 81.37 | 91 | 9.63 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 2129.193 | 1647.693 | 481.5 | 2018 | 安远分局 | 争取18年计划 | 81.37 | 91 | 91.7818
| G357 | S325 | s |  | 91 | 93.319 | 2.319 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 529.4277 | 413.4777 | 115.95 | 2018 | 安远分局 | 争取18年计划 | 91 | 93.319 | 91.4
3 | G220 | S230 | s |  | 239.55 | 243.188 | 3.638 | 三级 | 7 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层 | 666.8454 | 484.9454 | 181.9 | 2018 | 崇义分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 825.141 | 829.778 | 84.3667
| G220 | S230 | s |  | 247.3 | 247.45 | 0.15 | 三级 | 7 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层 | 27.495 | 19.995 | 7.5 | 2018 | 崇义分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 832.891 | 833.041 | 86
4 | G357 | S324 | s |  | 114 | 118 | 4 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式改性沥青砼面层 | 612.8 | 412.8 | 200 | 2018 | 崇义分局 | 争取18年计划 | 318.093 | 322.093 | 73.075
| G357 | S324 | s |  | 77.231 | 81.257 | 4.026 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 中修 | 中修打板2000㎡ | 237.326 | 36.026 | 201.3 | 2018 | 崇义分局 | 争取18年计划 | 281.324 | 285.35 | 82.675
| G357 | S324 | s |  | 84.612 | 92.6 | 7.988 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1173.4372 | 774.0372 | 399.4 | 2018 | 崇义分局 | 争取18年计划 | 288.705 | 296.693 | 82.0875
| G357 | S324 | s |  | 119 | 129.511 | 10.511 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1544.0659 | 1018.5159 | 525.55 | 2018 | 崇义分局 | 争取18年计划 | 323.093 | 333.604 | 88.1364
5 | G323 | G323 | g |  | 187.78 | 190.8 | 3.02 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 689.466 | 538.466 | 151 | 2018 | 大余分局 | 争取18年计划 | 184.205 | 187.225 | 82.2667
| G323 | G323 | g |  | 192.299 | 192.6 | 0.301 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 68.7183 | 53.6683 | 15.05 | 2018 | 大余分局 | 争取18年计划 | 188.724 | 189.025 | 82.3
6 | S226 | S219 | s |  | 14.7 | 15.4 | 0.7 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 109.41 | 74.41 | 35 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 124.482 | 125.182 | 87.3
| S226 | S219 | s |  | 16.6 | 17.2 | 0.6 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 93.78 | 63.78 | 30 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 126.382 | 126.982 | 83.7
| S226 | S219 | s |  | 22.4 | 24.418 | 2.018 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 315.4134 | 214.5134 | 100.9 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 132.182 | 134.2 | 90.65
| S226 | S219 | s |  | 31.2 | 32 | 0.8 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 125.04 | 85.04 | 40 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 140.982 | 141.782 | 86.6
| S226 | S219 | s |  | 32.6 | 32.9 | 0.3 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 46.89 | 31.89 | 15 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 142.382 | 142.682 | 82.9
| S226 | S219 | s |  | 34.1 | 34.7 | 0.6 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 93.78 | 63.78 | 30 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 143.882 | 144.482 | 90
| S226 | S219 | s |  | 35.6 | 36.3 | 0.7 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 109.41 | 74.41 | 35 | 2018 | 赣县分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 145.382 | 146.082 | 87.6
7 | G206 | G206 | g |  | 1963.558 | 1969.9 | 6.342 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1822.6908 | 1505.5908 | 317.1 | 2018 | 会昌分局 | 争取18年计划 | 1963.677 | 1970.019 | 86.2
8 | G105 | G105 | g |  | 2281.150 | 2299.750 | 18.6 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 7187.04 | 6257.04 | 930 | 2018 | 龙南分局 | 争取18年计划 | 2295.372 | 2313.972 | 84.6789
| G105 | G105 | g |  | 2299.750 | 2311.461 | 11.711 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 4525.1304 | 3939.5804 | 585.55 | 2018 | 龙南分局 | 争取18年计划 | 2313.972 | 2325.683 | 85.4643
9 | S226 | X519 | x |  | 15.547 | 21.407 | 5.86 | 二级 | 7.5 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 813.075 | 520.075 | 293 | 2018 | 南康分局 | 争取18年计划 | 63.613 | 69.473 | 95.82
10 | G357 | G105 | g |  | 2157.967 | 2162.714 | 4.747 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+5cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1253.208 | 1015.858 | 237.35 | 2018 | 南康分局 | 争取18年计划 | 2172.189 | 2176.936 | 66.2
11 | G319 | G319 | g |  | 487.3 | 488.6 | 1.3 | 二级 | 12 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层。左右侧浆砌片石盖板水沟1200M。 | 361.14 | 296.14 | 65 | 2018 | 宁都分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 470.6 | 471.9 | 86.5
| G319 | G319 | g |  | 491.4 | 492 | 0.6 | 二级 | 12 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层。左右侧浆砌片石盖板水沟500M。 | 166.68 | 136.68 | 30 | 2018 | 宁都分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 474.7 | 475.3 | 96.9
11 | G319 | G319 | g |  | 501.5 | 502.2 | 0.7 | 二级 | 12 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层 | 194.46 | 159.46 | 35 | 2018 | 宁都分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 484.8 | 485.5 | 95.1
| G319 | G319 | g |  | 507.4 | 507.987 | 0.587 | 二级 | 12 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层 | 163.0686 | 133.7186 | 29.35 | 2018 | 宁都分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 490.7 | 491.287 | 91.4
12 | G319 | G319 | g |  | 447.227 | 447.600 | 0.373 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 107.3867 | 88.7367 | 18.65 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划 | 447.227 | 447.6
| G319 | G319 | g |  | 447.600 | 448.040 | 0.44 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 126.676 | 104.676 | 22 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划 | 447.6 | 448.04
| G319 | G319 | g |  | 453.817 | 454.769 | 0.952 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 274.0808 | 226.4808 | 47.6 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划 | 453.817 | 454.769
| G319 | G319 | g |  | 454.769 | 457.090 | 2.321 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 668.2159 | 552.1659 | 116.05 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划 | 454.769 | 457.09
| G319 | G319 | g |  | 459.073 | 461.768 | 2.695 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 775.8905 | 641.1405 | 134.75 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划
| G319 | G319 | g |  | 465 | 466.300 | 1.3 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 374.27 | 309.27 | 65 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划
| G319 | G319 | g |  | 466.300 | 466.927 | 0.627 | 一级 | 12 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 180.5133 | 149.1633 | 31.35 | 2018 | 宁都分局 | 争取18年计划
13 | G206 | G206 | g |  | 1886.325 | 1886.4 | 0.075 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 17.1225 | 13.3725 | 3.75 | 2018 | 瑞金分局 | 争取18年计划 | 1886.444 | 1886.519
14 | G236 | G319 | g |  | 404.75 | 406 | 1.25 | 一级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 286 | 223.5 | 62.5 | 2018 | 瑞金分局 | 争取18年计划 | 404.75 | 406
| G236 | G319 | g |  | 406.907 | 407.794 | 0.887 | 一级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 202.9456 | 158.5956 | 44.35 | 2018 | 瑞金分局 | 争取18年计划 | 406.907 | 407.794
| G236 | G319 | g |  | 409.574 | 411.98 | 2.406 | 一级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 550.4928 | 430.1928 | 120.3 | 2018 | 瑞金分局 | 争取18年计划 | 409.574 | 411.98 | 90.2
| G236 | G319 | g |  | 416.28 | 418.98 | 2.7 | 一级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 617.76 | 482.76 | 135 | 2018 | 瑞金分局 | 争取18年计划 | 416.28 | 418.98 | 83.9333
15 | S221 | X381 | x |  | 1.931 | 13.535 | 11.604 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1813.7052 | 1233.5052 | 580.2 | 2018 | 上犹分局 | 争取18年计划 | 596.644 | 586.4 | 73.5067
16 | G206 | G206 | g |  | 1802.2 | 1803.2 | 1 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 277.8 | 227.8 | 50 | 2018 | 石城分局 | 争取18年计划 | 1802.2 | 1803.2 | 82.9
| G206 | G206 | g |  | 1804.6 | 1805.8 | 1.2 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 333.36 | 273.36 | 60 | 2018 | 石城分局 | 争取18年计划 | 1804.6 | 1805.8 | 84.5
| G206 | G206 | g |  | 1807.04 | 1809.3 | 2.26 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 627.828 | 514.828 | 113 | 2018 | 石城分局 | 争取18年计划 | 1807.04 | 1809.3 | 89.25
| G206 | G206 | g |  | 1809.3 | 1810.2 | 0.9 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 250.02 | 205.02 | 45 | 2018 | 石城分局 | 争取18年计划 | 1809.3 | 1810.2 | 86.3
17 | S317 | X363 | x |  | 1.332 | 13.759 | 12.427 | 三级 | 7 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 1651.5483 | 1030.1983 | 621.35 | 2018 | 信丰分局 | 争取18年计划 | 128.92 | 122.788 | 83.8
18 | G105 | G105 | g |  | 2177.951 | 2179.154 | 1.203 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 274.6449 | 214.4949 | 60.15 | 2018 | 信丰分局 | 争取18年计划 | 2192.173 | 2193.376 | 90.6
19 | G357 | S325 | s |  | 118.96 | 140 | 21.04 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 挖补3800㎡+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 4931.624 | 3879.624 | 1052 | 2018 | 信丰分局 | 争取18年计划 | 118.96 | 140 | 81.8714
20 | S317 | S325 | s |  | 166.529 | 175 | 8.471 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 1905.975 | 1482.425 | 423.55 | 2018 | 信丰分局 | 争取18年计划 | 160.287 | 168.758 | 95.6111
| S317 | S325 | s |  | 181 | 187.222 | 6.222 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式粒式沥青砼面层 | 1399.95 | 1088.85 | 311.1 | 2018 | 信丰分局 | 争取18年计划 | 174.758 | 180.98 | 95.2857
21 | G319 | G319 | g |  | 557.400 | 560 | 2.6 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 593.58 | 463.58 | 130 | 2018 | 兴国分局 | 争取18年计划 | 540.7 | 543.3 | 86.5
22 | S449 | S323 | s |  | 129.83 | 136 | 6.17 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。增设浆砌片石挡墙425立方米。 | 964.371 | 655.871 | 308.5 | 2018 | 兴国分局 | 17年灾毁已入库未下达 | 44.796 | 51.446 | 85.4429
23 | G236 | G206 | g |  | 2019 | 2020.300 | 1.3 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 296.79 | 231.79 | 65 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 676.877 | 678.177 | 94.5
| G236 | X483 | x |  | 0 | 7.508 | 7.508 | 二级 | 9 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 1173.5004 | 798.1004 | 375.4 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 713.118 | 721.26 | 80.7083
24 | S458 | X401 | x |  | 62 | 63 | 1 | 二级 | 9 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 163.5 | 113.5 | 50 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 11.44 | 12.44 | 88.77
| S458 | X482 | x |  | 10.696 | 12.137 | 1.441 | 四级 | 5 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 163.5535 | 91.5035 | 72.05 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 25.708 | 27.149
25 | G236 | X484 | x |  | 4 | 5 | 1 | 三级 | 6.5 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 127.05 | 77.05 | 50 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 684.522 | 685.522 | 70.85
| G236 | X484 | x |  | 8.382 | 10 | 1.618 | 三级 | 6.5 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 205.5669 | 124.6669 | 80.9 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 688.904 | 690.522 | 71.45
| G236 | X484 | x |  | 13.031 | 14.182 | 1.151 | 三级 | 6.5 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 146.2346 | 88.6846 | 57.55 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 693.553 | 694.704 | 67.35
| G236 | X484 | x |  | 26 | 26.534 | 0.534 | 三级 | 6.5 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 67.8447 | 41.1447 | 26.7 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 706.522 | 707.056 | 73.4
26 | S317 | X485 | x |  | 21.353 | 22 | 0.647 | 三级 | 6 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 78.4164 | 46.0664 | 32.35 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 21.353 | 22 | 78.9
27 | G206 | G206 | g |  | 1985.351 | 1997 | 11.649 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+调平层+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2659.4667 | 2077.0167 | 582.45 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 1985.47 | 1997.119 | 87.0231
| G206 | G206 | g |  | 2007 | 2012 | 5 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+调平层+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1141.5 | 891.5 | 250 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 2007.119 | 2012.119 | 90.56
| G206 | G206 | g |  | 2033.7 | 2034.2 | 0.5 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+调平层+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 114.15 | 89.15 | 25 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 2029.922 | 2030.422 | 82
| G206 | G206 | g |  | 2035.5 | 2042 | 6.5 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+调平层+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1483.95 | 1158.95 | 325 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 2031.722 | 2038.222 | 75.1143
| G206 | G206 | g |  | 2044.6 | 2049.265 | 4.665 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+调平层+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1065.0195 | 831.7695 | 233.25 | 2018 | 寻乌分局 | 争取18年计划 | 2040.822 | 2045.487 | 83.8
28 | G319 | G319 | g |  | 509.67 | 510 | 0.33 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 74.745 | 58.245 | 16.5 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 492.97 | 493.3 | 82.5
| G319 | G319 | g |  | 512.33 | 512.8 | 0.47 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 106.455 | 82.955 | 23.5 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 495.63 | 496.1 | 80.6
| G319 | G319 | g |  | 514.6 | 515 | 0.4 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 90.6 | 70.6 | 20 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 497.9 | 498.3 | 82.8
| G319 | G319 | g |  | 516.32 | 518.04 | 1.72 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 389.58 | 303.58 | 86 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 499.62 | 501.34 | 83.05
| G319 | G319 | g |  | 525 | 526.14 | 1.14 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 258.21 | 201.21 | 57 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 508.3 | 509.44 | 91.3
29 | G323 | G323 | g |  | 42.375 | 43 | 0.625 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 128.3438 | 97.0938 | 31.25 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 42.375 | 43 | 90.7
| G323 | G323 | g |  | 45.8 | 46.8 | 1 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 205.35 | 155.35 | 50 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 45.8 | 46.8 | 88.6
29 | G323 | G323 | g |  | 47.5 | 48 | 0.5 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 102.675 | 77.675 | 25 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 47.5 | 48 | 96.1
| G323 | G323 | g |  | 48.5 | 49.1 | 0.6 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 123.21 | 93.21 | 30 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 48.5 | 49.1 | 85.3
| G323 | G323 | g |  | 49.5 | 50 | 0.5 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 102.675 | 77.675 | 25 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 49.5 | 50 | 93.7
| G323 | G323 | g |  | 50.5 | 52 | 1.5 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 308.025 | 233.025 | 75 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 50.5 | 52 | 92
| G323 | G323 | g |  | 53.7 | 56 | 2.3 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 472.305 | 357.305 | 115 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 53.7 | 56 | 91.1333
| G323 | G323 | g |  | 76.8 | 78 | 1.2 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 308.16 | 248.16 | 60 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划
| G323 | G323 | g |  | 79.3 | 80.1 | 0.8 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 205.44 | 165.44 | 40 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划
| G323 | G323 | g |  | 83 | 84.1 | 1.1 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 282.48 | 227.48 | 55 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 |  | 85.215
| G323 | G323 | g |  | 88 | 90 | 2 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 513.6 | 413.6 | 100 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 86.55 | 88.55 | 92.1
| G323 | G323 | g |  | 92.8 | 93.8 | 1 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 294.6 | 244.6 | 50 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 91.35 | 92.35 | 96.4
| G323 | G323 | g |  | 95.6 | 96.655 | 1.055 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 270.924 | 218.174 | 52.75 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 94.15 | 95.205 | 81.9
| G323 | G323 | g |  | 101.627 | 101.83 | 0.203 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 59.8038 | 49.6538 | 10.15 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 100.177 | 100.38
| G323 | G323 | g |  | 101.83 | 103.411 | 1.581 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 406.0008 | 326.9508 | 79.05 | 2018 | 于都分局 | 争取18年计划 | 100.38 | 101.961

## Sheet1
28 | G105 | G105 | g | 2123.000 | 2126.895 | 3.895 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 889.2285 | 694.4785 | 194.75 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
29 | G105 | G105 | g | 2126.895 | 2128.311 | 1.416 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 323.2728 | 252.4728 | 70.8 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
30 | G105 | G105 | g | 2128.311 | 2129.046 | 0.735 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 167.8005 | 131.0505 | 36.75 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
31 | G105 | G105 | g | 2129.046 | 2131.6 | 2.554 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 583.0782 | 455.3782 | 127.7 | 2017 | 直属分局 | 争取17年计划
10 | G105 | G105 | g | 2141.146 | 2141.948 | 0.802 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 183.0966 | 142.9966 | 40.1 | 2017 | 南康分局 | 争取17年计划
9 | G105 | G105 | g | 2255.674 | 2262.4 | 6.726 | 一级 | 17 | 水泥砼 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2595.5634 | 2259.2634 | 336.3 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
4 | G105 | G105 | g | 2262.400 | 2265.487 | 3.087 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1192.8168 | 1038.4668 | 154.35 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
5 | G105 | G105 | g | 2265.487 | 2267.018 | 1.531 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 591.5784 | 515.0284 | 76.55 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
6 | G105 | G105 | g | 2267.018 | 2272.200 | 5.182 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2002.3248 | 1743.2248 | 259.1 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
7 | G105 | G105 | g | 2272.200 | 2277.700 | 5.5 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 2125.2 | 1850.2 | 275 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
8 | G105 | G105 | g | 2277.700 | 2281.150 | 3.45 | 一级 | 17 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1333.08 | 1160.58 | 172.5 | 2017 | 龙南分局 | 争取17年计划
15 | G206 | G206 | g | 1895.715 | 1897 | 1.285 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 293.3655 | 229.1155 | 64.25 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
16 | G206 | G206 | g | 1899 | 1906 | 7 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1598.1 | 1248.1 | 350 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
17 | G206 | G206 | g | 1908 | 1913 | 5 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1141.5 | 891.5 | 250 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
18 | G206 | G206 | g | 1920.600 | 1922.600 | 2 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 456.6 | 356.6 | 100 | 2017 | 瑞金分局 | 争取17年计划
3 | G206 | G206 | g | 1948.731 | 1949.54 | 0.809 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 232.5066 | 192.0566 | 40.45 | 2017 | 会昌分局 | 争取17年计划
11 | G319 | G319 | g | 496.7 | 499.65 | 2.95 | 二级 | 12 | 沥青 | 大修 | （15cm+15cm）水稳碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼下面层+4cmAC13细粒式改性沥青砼上面层。新建浆砌片石挡土墙1980M3。 | 819.51 | 672.01 | 147.5 | 2017 | 宁都分局 | 17年灾毁已入库未下达
32 | G319 | G319 | g | 519.55 | 519.84 | 0.29 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 65.685 | 51.185 | 14.5 | 2017 | 于都分局 | 争取17年计划
22 | G319 | G319 | g | 562 | 566.162 | 4.162 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 950.1846 | 742.0846 | 208.1 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
23 | G319 | G319 | g | 590 | 593 | 3 | 二级 | 9 | 水泥混凝土 | 大修 | 原水泥路面碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 684.9 | 534.9 | 150 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
33 | G323 | G323 | g | 64 | 65.2 | 1.2 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 冷再生25cm水泥碎石稳定基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 246.42 | 186.42 | 60 | 2017 | 于都分局 | 争取17年计划
34 | G323 | G323 | g | 84.1 | 88 | 3.9 | 二级 | 12 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（18cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1148.94 | 953.94 | 195 | 2017 | 于都分局 | 争取17年计划
d | G323 | G323 | g | 114.2 | 116 | 1.8 | 二级 | 12 | 沥青砼 | 大修 | （15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 500.04 | 410.04 | 90 | 2017 | 赣县分局 | 高速公路损毁恢复
b | G323 | G323 | g | 194 | 198.946 | 4.946 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 1129.1718 | 881.8718 | 247.3 | 2017 | 大余分局 | 争取17年计划
c | G323 | G323 | g | 200.489 | 214.5 | 14.011 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 碎石化+（15cm+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层。 | 3198.7113 | 2498.1613 | 700.55 | 2017 | 大余分局 | 争取17年计划
14 | S448 | S216 | s | 20 | 23 | 3 | 一级 | 15 | 水泥砼 | 大修 | 老路面碎石化+20cm水泥稳定碎石下基层+8cm柔性基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼面层 | 1203 | 1053 | 150 | 2017 | 宁都分局 | 争取17年计划
12 | S451 | S323 | s | 98.883 | 105 | 6.117 | 二级 | 9 | 沥青混凝土 | 坑槽等病害 | 原路面上做（18cm+16cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼+粘层+4cmAC13细粒式改性沥青砼+标线 | 1363.3264 | 1090.6611 | 272.6653 | 2017 | 宁都分局 | 高速公路损毁恢复
13 | S451 | S323 | s | 110.2 | 113.838 | 3.638 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | （15+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 804.3618 | 622.4618 | 181.9 | 2017 | 宁都分局 | 争取17年计划
25 | S451 | S323 | s | 113.838 | 119.307 | 5.469 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。 | 899.1036 | 625.6536 | 273.45 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
26 | S451 | S323 | s | 119.307 | 120.8 | 1.493 | 二级 | 9 | 水泥砼 | 大修 | 原路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。 | 256.1988 | 181.5488 | 74.65 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
27 | S451 | S323 | s | 120.8 | 123.5 | 2.7 | 二级 | 9 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层。 | 443.88 | 308.88 | 135 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
a | G357 | S324 | s | 112.4 | 113 | 0.6 | 三级 | 7 | 沥青砼 | 大修 | （15+15cm）水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 88.14 | 58.14 | 30 | 2017 | 崇义分局 | 争取17年计划
20 | S317 | X363 | x | 0.267 | 0.755 | 0.488 | 三级 | 7 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 67.588 | 43.188 | 24.4 | 2017 | 信丰分局 | 争取17年计划
21 | S317 | X368 | x | 8 | 8.822 | 0.822 | 三级 | 6 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 103.572 | 62.472 | 41.1 | 2017 | 信丰分局 | 争取17年计划
19 | S316 | X369 | x | 1 | 3 | 2 | 三级 | 7 | 水泥 | 大修 | 原水泥路面碎石化+20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 277 | 177 | 100 | 2017 | 信丰分局 | 争取17年计划
24 | S449 | X429 | x | 33.289 | 42.888 | 9.599 | 三级 | 7 | 沥青 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼 | 1275.7071 | 795.7571 | 479.95 | 2017 | 兴国分局 | 争取17年计划
1 | S452 | X459 | x | 24.809 | 28.8 | 3.991 | 三级 | 8 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 640.9546 | 441.4046 | 199.55 | 2017 | 赣县分局 | 争取17年计划
2 | S452 | X459 | x | 38.3 | 39.781 | 1.481 | 三级 | 8 | 沥青砼 | 大修 | 20cm水泥稳定碎石基层+下封层+6cmAC16中粒式沥青砼面层 | 237.8486 | 163.7986 | 74.05 | 2017 | 赣县分局 | 争取17年计划