## 汇总表
附表1
附表5
赣州市农村公路三年行动计划建设里程汇总表
序号 | 县（市、区） | 合计 （公里） | 县道升级改造（公里） | 乡道双车道拓宽改造（公里） | 村道窄路面公路拓宽改造（公里 | 2016年新开工里程 |  |  |  | 2017年新开工里程 |  |  |  | 2018年新开工里程 |  |  |  |  | 新建投资 | 新建投资
[6 empty] | 小计 （公里） | 县道升级改造（公里） | 乡道双车道拓宽改造（公里） | 村道窄路面公路拓宽改造（公里） | 小计 （公里） | 县道升级改造（公里） | 乡道双车道拓宽改造（公里） | 村道窄路面公路拓宽改造（公里） | 小计 （公里） | 县道升级改造（公里） | 乡道双车道拓宽改造（公里） | 村道窄路面公路拓宽改造（公里） |  | 2017 | 2018
| 合计 | 5532.373 | 1601.686 | 1401.6 | 2529.087 | 1604.76 | 652.66 | 640.6 | 311.5 | 1945.091 | 518.352 | 473.2 | 953.539 | 1982.522 | 430.674 | 287.8 | 1264.048 | 新建县乡村道 | 293664.3 | 270099.6
1 | 章贡区 | 130 | 33.8 | 45.5 | 50.7 | 86.6 | 26.8 | 36.7 | 23.1 | 8.7 | 0 | 5.1 | 3.6 | 34.7 | 7 | 3.7 | 24 | 续建县道 | 159900 | 103670.4
2 | 经开区 | 109.7 | 13 | 31.9 | 64.8 | 18.2 |  | 9 | 9.2 | 56.5 | 13 | 16.4 | 27.1 | 35 |  | 6.5 | 28.5 | 危桥 | 40500 | 51000
3 | 赣县 | 437.5 | 83 | 77.4 | 277.1 | 121.1 | 37.5 | 51.7 | 31.9 | 162.4 | 24.1 | 16.9 | 121.4 | 154 | 21.4 | 8.8 | 123.8 | 路面大中修 | 77333.3333 | 38666.6667
4 | 上犹县 | 358.9 | 50.8 | 19.8 | 288.3 | 17.7 | 17.7 |  |  | 90.4 | 12.7 | 16.9 | 60.8 | 250.8 | 20.4 | 2.9 | 227.5 |  | 571397.6333 | 463436.6667
5 | 崇义县 | 285.3 | 148.7 | 24.8 | 111.8 | 70.2 | 57.7 | 6.7 | 5.8 | 55.6 | 0 | 5.6 | 50 | 159.5 | 91 | 12.5 | 56
6 | 南康区 | 296.493 | 89.869 | 135.7 | 70.924 | 93 | 37.5 | 42.4 | 13.1 | 126.585 | 34.269 | 55.8 | 36.516 | 76.908 | 18.1 | 37.5 | 21.308
7 | 大余县 | 201.8 | 88.6 | 65.7 | 47.5 | 127.8 | 64.1 | 34.9 | 28.8 | 33.6 | 15.3 | 10 | 8.3 | 40.4 | 9.2 | 20.8 | 10.4 |  | 1173903.1
8 | 信丰县 | 502.08 | 138.02 | 27.4 | 336.66 | 46.1 | 32 | 14.1 | 0 | 270.48 | 73.22 | 8.8 | 188.46 | 185.5 | 32.8 | 4.5 | 148.2 |  | 1381403.1
9 | 龙南县 | 182.334 | 65.5 | 47.2 | 69.634 | 65.2 | 32.9 | 24 | 8.3 | 44.401 | 17.6 | 12.4 | 14.401 | 72.733 | 15 | 10.8 | 46.933
10 | 全南县 | 138.1 | 34.5 | 18.3 | 85.3 | 9.7 | 5 |  | 4.7 | 72 | 12.1 | 10.3 | 49.6 | 56.4 | 17.4 | 8 | 31
11 | 定南县 | 131.971 | 94.2 | 19.7 | 18.071 | 33.5 | 31.5 |  | 2 | 25.75 | 0 | 17 | 8.75 | 72.721 | 62.7 | 2.7 | 7.321
12 | 安远县 | 306.4 | 92.4 | 79.7 | 134.3 | 84.9 | 29.4 | 37.2 | 18.3 | 121.4 | 37 | 28.4 | 56 | 100.1 | 26 | 14.1 | 60
13 | 寻乌县 | 244.705 | 111.524 | 67.4 | 65.781 | 106.4 | 67.3 | 26.6 | 12.5 | 69.412 | 21.15 | 20.7 | 27.562 | 68.893 | 23.074 | 20.1 | 25.719
14 | 于都县 | 391.8 | 94 | 84.7 | 213.1 | 114.9 | 51.8 | 55 | 8.1 | 102 | 20.5 | 15.1 | 66.4 | 174.9 | 21.7 | 14.6 | 138.6
15 | 兴国县 | 228.986 | 94.113 | 83.3 | 51.573 | 48.3 | 14.9 | 26.7 | 6.7 | 115.407 | 60.313 | 32.6 | 22.494 | 65.279 | 18.9 | 24 | 22.379
16 | 瑞金市 | 421.4 | 117.9 | 184.5 | 119 | 88.9 | 42 | 36.1 | 10.8 | 214.7 | 39.5 | 99.3 | 75.9 | 117.8 | 36.4 | 49.1 | 32.3
17 | 会昌县 | 540.86 | 67.36 | 171.3 | 302.2 | 313.46 | 44.96 | 154.9 | 113.6 | 77.2 | 22.4 | 11.6 | 43.2 | 150.2 | 0 | 4.8 | 145.4
18 | 石城县 | 208.844 | 71.6 | 56.5 | 80.744 | 60.6 | 27.8 | 20.5 | 12.3 | 98.756 | 43.8 | 22.2 | 32.756 | 49.488 | 0 | 13.8 | 35.688
19 | 宁都县 | 368.7 | 108.8 | 149 | 110.9 | 98.2 | 31.8 | 64.1 | 2.3 | 170 | 67.4 | 56.3 | 46.3 | 100.5 | 9.6 | 28.6 | 62.3
20 | 蓉江新区 | 46.5 | 4 | 11.8 | 30.7 | 0 |  |  |  | 29.8 | 4 | 11.8 | 14 | 16.7 |  |  | 16.7